## Oś czasu projektu
OŚ CZASU PROJEKTU
| WPROWADŹ DATĘ ROZPOCZĘCIA: | 2014-09-01
Identyfikator | DZIAŁANIE | ROZPOCZĘCIE | ZAKOŃCZENIE | KTO
1 | Przygotowanie platofrmy Github | 2014-09-01 | 2014-09-01 | Damian
2 | Diagram Gantta | 2014-09-01 | 2014-09-01 | Damian
3 | Strona powitalna | 2014-09-09 | 2014-09-19 | Damian
4 | Zaprojektowanie modelu bazy danych | 2014-09-20 | 2014-09-27 | Damian
5 | Panel Logowania | 2014-09-28 | 2014-10-05 | Damian
6 | Skrypt galerii | 2014-09-09 | 2014-11-07 | Adam i Mateusz
7 | Wymaganie funkcjonalne/niefunkcjonalne | 2014-09-09 | 2014-09-16 | Magda i Mateusz
8 | Diagram przypadków użycia | 2014-09-17 | 2014-09-24 | Magda
9 | Diagram sekwencji | 2014-09-25 | 2014-10-02 | Magda
10 | Diagramy komunikacji | 2014-10-03 | 2014-10-10 | Magda
11 | Diagramy czynności | 2014-10-11 | 2014-10-18 | Magda
12 | Diagramy przeglądu interakcji | 2014-10-19 | 2014-10-26 | Magda
13 | Diagramy harmonogramowania | 2014-10-27 | 2014-11-03 | Magda
14 | Diagram pakietów | 2014-11-04 | 2014-11-11 | Magda
15 | Upload plików[Drag and Drop] | 2014-10-11 | 2014-10-25 | Damian
16 | Autoscroll[Centrowanie] | 2014-11-10 | 2014-11-16 | Adam i Mateusz
17 | Połączenie funkcji składowych z bazą danych | 2014-10-30 | 2014-11-21 | Damian
18 | Automove Cursor | 2014-11-17 | 2014-11-23 | Adam i Mateusz
19 | Integracja Fancybox | 2014-11-22 | 2014-12-03 | Damian
20 | Dynamiczne odkrywanie treści | 2014-12-06 | 2014-12-19 | Adam i Mateusz
21 | Usuwanie plików | 2014-11-24 | 2014-12-08 | Damian
22
Formulas:
ROZPOCZĘCIE = [ROZPOCZĘCIE, row above]
ROZPOCZĘCIE = [ZAKOŃCZENIE, row above]+8
ZAKOŃCZENIE = Działania[[#This Row],[ROZPOCZĘCIE]]
ZAKOŃCZENIE = Działania[[#This Row],[ROZPOCZĘCIE]]+10

## Obliczenia (hidden)
*** Ten arkusz powinien pozostać ukryty ***
|  | Dzisiaj: | 2014-10-11
5
#N/A
#N/A
#N/A
|  | Okno działań: | 9 | #N/A
|  |  | 9 | #N/A
|  |  | 0 | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
|  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 3 | 3
|  |  |  | 4 | 4
|  |  |  | 5 | 5
|  |  |  | 6 | 6
|  |  |  | 7 | 7
|  |  |  | 8 | 8
|  |  |  | 9 | 9
|  | Obliczenia okna rozpoczęcia | 2014-09-01
|  | Przesunięcie | 0
|  | Rozpoczęcie | 2014-09-01
|  | Okno | 30
Położenie | Seria | Identyfikator działania | Działanie | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-06 | 2014-09-07 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-13 | 2014-09-14 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-20 | 2014-09-21 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-27 | 2014-09-28 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2014-10-01
11.3 | 1 | 1 | Przygotowanie platofrmy Github | 11.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10.3 | 2 | 2 | Diagram Gantta | 10.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9.3 | 3 | 3 | Strona powitalna | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8.3 | 4 | 4 | Zaprojektowanie modelu bazy danych | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7.3 | 5 | 5 | Panel Logowania | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
6.3 | 6 | 6 | Skrypt galerii | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
5.3 | 7 | 7 | Wymaganie funkcjonalne/niefunkcjonalne | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4.3 | 8 | 8 | Diagram przypadków użycia | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3.3 | 9 | 9 | Diagram sekwencji | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
|  |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-06 | 2014-09-07 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-13 | 2014-09-14 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-20 | 2014-09-21 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-27 | 2014-09-28 | 2014-09-29 | 2014-09-30
|  | 1 | PRZYGOTOWANIE PLATOFRMY GITHUB | 11.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 2 | DIAGRAM GANTTA | 10.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 3 | STRONA POWITALNA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 4 | ZAPROJEKTOWANIE MODELU BAZY DANYCH | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.3 | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 5 | PANEL LOGOWANIA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 6 | SKRYPT GALERII | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 7 | WYMAGANIE FUNKCJONALNE/NIEFUNKCJONALNE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 8 | DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 9 | DIAGRAM SEKWENCJI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-06 | 2014-09-07 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-13 | 2014-09-14 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-20 | 2014-09-21 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-27 | 2014-09-28 | 2014-09-29 | 2014-09-30
|  |  | Dzień bieżący | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2014-09-01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | wrz 2014 - Top Band | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  |  | 2014-10-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | paź 2014 - Top Band | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2014-09-02 | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2014-10-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
|  |  | 3 | PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | N | PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | N | PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | N | PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | N | PN | WT
|  |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30