## Oś czasu projektu
OŚ CZASU PROJEKTU
| WPROWADŹ DATĘ ROZPOCZĘCIA: | 2014-09-01
Identyfikator | DZIAŁANIE | ROZPOCZĘCIE | ZAKOŃCZENIE | KTO
1 | Przygotowanie platofrmy Github | 2014-09-01 | 2014-09-01 | Damian
2 | Diagram Gantta | 2014-09-01 | 2014-09-01 | Damian
3 | Strona powitalna | 2014-09-09 | 2014-09-19 | Damian
4 | Zaprojektowanie modelu bazy danych | 2014-09-20 | 2014-09-27 | Damian
5 | Panel Logowania | 2014-09-28 | 2014-10-05 | Damian
6 | Skrypt galerii | 2014-09-09 | 2014-11-07 | Adam i Mateusz
7 | Wymaganie funkcjonalne/niefunkcjonalne | 2014-09-09 | 2014-09-16 | Magda i Mateusz
8 | Diagram przypadków użycia | 2014-09-17 | 2014-09-24 | Magda i Mateusz
9 | Diagram sekwencji | 2014-09-25 | 2014-10-02 | Magda i Mateusz
10 | Diagramy komunikacji | 2014-10-03 | 2014-10-10 | Magda
11 | Diagramy czynności | 2014-10-11 | 2014-10-18 | Magda i Mateusz
12 | Diagramy przeglądu interakcji | 2014-10-19 | 2014-10-26 | Magda
13 | Diagramy harmonogramowania | 2014-10-27 | 2014-11-03 | Magda
14 | Diagram pakietów | 2014-11-04 | 2014-11-11 | Magda
15 | Upload plików[Drag and Drop] | 2014-10-11 | 2014-10-25 | Damian
16 | Autoscroll[Centrowanie] | 2014-11-10 | 2014-11-16 | Adam i Mateusz
17 | Połączenie funkcji składowych z bazą danych | 2014-10-30 | 2014-11-21 | Damian
18 | Automove Cursor | 2014-11-17 | 2014-11-23 | Adam i Mateusz
19 | Integracja Fancybox | 2014-11-22 | 2014-12-03 | Damian
20 | Dynamiczne odkrywanie treści | 2014-12-06 | 2014-12-19 | Adam i Mateusz
21 | Usuwanie plików | 2014-11-24 | 2014-12-08 | Damian
22 | Strona konfiguracji CMS | 2014-12-09 | 2014-12-16 | Damian
23 | Some additional features | 2014-12-20 | 2014-12-27 | Damian
Formulas:
ROZPOCZĘCIE = [ROZPOCZĘCIE, row above]
ROZPOCZĘCIE = [ZAKOŃCZENIE, row above]+8
ZAKOŃCZENIE = Działania[[#This Row],[ROZPOCZĘCIE]]
ZAKOŃCZENIE = Działania[[#This Row],[ROZPOCZĘCIE]]+10

## Obliczenia (hidden)
*** Ten arkusz powinien pozostać ukryty ***
|  | Dzisiaj: | 2014-10-19
5
#N/A
#N/A
#N/A
|  | Okno działań: | 5 | #N/A
|  |  | 9 | #N/A
|  |  | 4 | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
|  |  |  | 19 | #N/A
|  |  |  | 20 | #N/A
|  |  |  | 21 | #N/A
|  |  |  | 22 | #N/A
|  |  |  | 23 | 19
|  |  |  | #N/A | 20
|  |  |  | #N/A | 21
|  |  |  | #N/A | 22
|  |  |  | #N/A | 23
|  | Obliczenia okna rozpoczęcia | 2014-12-03
|  | Przesunięcie | 93
|  | Rozpoczęcie | 2014-09-01
|  | Okno | 30
Położenie | Seria | Identyfikator działania | Działanie | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2014-12-14 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-21 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-27 | 2014-12-28 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 2015-01-01 | 2015-01-02
11.3 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10.3 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9.3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8.3 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7.3 | 5 | 19 | Integracja Fancybox | 7.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6.3 | 6 | 20 | Dynamiczne odkrywanie treści | #N/A | #N/A | #N/A | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.3 | 7 | 21 | Usuwanie plików | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4.3 | 8 | 22 | Strona konfiguracji CMS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3.3 | 9 | 23 | Some additional features | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2014-12-14 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-21 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-27 | 2014-12-28 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 2015-01-01
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 19 | INTEGRACJA FANCYBOX | 7.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 20 | DYNAMICZNE ODKRYWANIE TREŚCI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 21 | USUWANIE PLIKÓW | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 22 | STRONA KONFIGURACJI CMS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 23 | SOME ADDITIONAL FEATURES | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2014-12-14 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-21 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-27 | 2014-12-28 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 2015-01-01
|  |  | Dzień bieżący | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2014-12-01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | #N/A
|  |  | gru 2014 - Top Band | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | #N/A
|  |  | 2015-01-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5
|  |  | sty 2015 - Top Band | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13
|  |  | 2014-12-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2015-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
|  |  | 3 | ŚR | CZ | PT | SO | N | PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | N | PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | N | PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | N | PN | WT | ŚR | CZ
|  |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  |  |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01